ПРОЕКТ

О комплексе мер по организации отдыха

и оздоровления детей, подростков

и молодежи, проживающих

на территории города Мегиона, на 2019 год

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 №250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлениемРР Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодёжи, развития системы детского отдыха и её функционирования в городском округе город Мегион, направленной на создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, подростков и молодёжи города, усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

1.Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, проживающих на территории города Мегиона, на 2019 год, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление администрации города от 08.02.2018 №292 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, проживающих на территории города Мегиона, на 2018 год»

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике И.А.Уварову.

Глава города О.А.Дейнека

Приложение к постановлению

администрации города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 №\_\_\_\_\_\_

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городском округе город Мегион, на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| Раздел I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей | | | |
| 1.1. | Утверждение комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городском округе город Мегион, с указанием мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее также – оздоровительные организации, лагеря), в том числе антитеррористической защищенности, мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности | департамент образования и молодежной политики | до 15 февраля 2019 года |
| 1.2. | Актуализация «методического портфеля» для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления по типам лагерей. Размещение «методического портфеля» на официальном сайте администрации города, департамента образования и молодежной политики администрации города (далее – департамент образования и молодежной политики) | департамент образования и молодежной политики, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию), отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию), Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский центр занятости населения» (по согласованию),  отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | до 1 марта 2019 года |
| 1.3. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации города  реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в городском округе город Мегион;  типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в городском округе город Мегион;  реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период в городском округе город Мегион | департамент образования и молодежной политики | до 1 марта 2019 года  до 20 мая 2019 года |
| 1.4. | Создание на базе муниципального молодёжного автономного учреждения «Старт» консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | департамент образования и молодежной политики, муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт» | до 1 апреля 2019 года |
| 1.5. | Организация и техническое сопровождение работы единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» | муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт» | с 15 апреля по  30 августа 2019 года |
| 1.6. | Формирование межведомственного плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний период (далее – план). Размещение плана на официальном сайте администрации города | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | до 20 мая 2019 года |
| 1.7. | Выезд представителей городского округа город Мегион в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами автономного округа, с целью контроля за исполнением контрактов на предоставление услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент образования и молодежной политики | февраль -  декабрь 2019 года |
| 1.8. | Проведение муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации летнего отдыха»; размещение информации о проведении указанного смотра-конкурса, его результатах на официальном сайте администрации города | департамент образования и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта | с 1 июня по 31 августа 2019 года |
| 1.9. | Организация и проведение профориентационных мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними в лагерях труда и отдыха | муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт», казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский центр занятости населения» (по согласованию) | с 1 июня по 31 августа 2019 года |
| 1.10. | Участие в окружном конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; размещение информации о проведении конкурса, его результатах на официальном сайте администрации города | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | с 20 августа  по 10 сентября 2019 года |
| 1.11. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления: | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры | февраль - декабрь 2019 года  ежемесячно, до 25-го числа |
| 1.11.1. | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде |
| 1.11.2. | детей в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) - воспитанников организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | управление социальной защиты населения по городу Мегиону (по согласованию) |
| 1.11.3. | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) из числа коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы) | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта |
| 1.11.4. | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) – проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, участников международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских общественных движений |
|  | детей в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) – воспитанников образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 1.11.5. | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере культуры и искусства |
|  | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере физической культуры и спорта |
| 1.11.6 | детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), имеющих хронические заболевания, при наличии медицинских заболеваний | казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
| 1.12. | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городском округе город Мегион, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | департамент образования и молодежной политики |
| 1.13. | Мониторинг отдыха, оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, в летний период | отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию), территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе | до 20 сентября 2019 |
| 1.14. | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | управление социальной защиты населения по городу Мегиону (по согласованию) | ежемесячно, до 25-го числа |
| 1.15. | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах их отдыха и оздоровления в городском округе город Мегион (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на официальном сайте) | департамент образования и молодежной политики, управление социальной защиты населения по городу Мегиону (по согласованию), территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе | февраль - декабрь 2019 года |
| 1.16. | Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий (далее - туристические мероприятия) с участием детей в городском округе город Мегион и за его пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Информирование о проведении туристических мероприятий с указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, численности групп и контактных данных их руководителей, федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по автономному округу» (далее – ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу).  Организация взаимодействия с Главным управлением России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующего субъекта Российской Федерации при проведении туристических мероприятий с участием детей за пределами автономного округа | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры  отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 1.17. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации города, реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей в города и за его пределами, его последующая актуализация | департамент образования и молодежной политики | до 1 мая 2019 года |
| 1.18. | Организация и проведение конкурса программ педагогических отрядов городского округа город Мегион на лучшую организацию досуга детей в каникулярный период | департамент образования и молодежной политики | апрель 2019 года |
| Раздел II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании | | | |
| 2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно | | | |
| 2.1.1. | Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах детского отдыха | департамент образования и молодежной политики, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | до 31 мая 2019 года |
| 2.1.2. | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных туристских групп детей на территории городского округа город Мегион | департамент образования и молодежной политики | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.3. | Приемка межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей оздоровительных организаций города (с участием представителей надзорных органов, общественных организаций, объединений, средств массовой информации) | департамент образования и молодежной политики, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию), Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию), отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.4. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением муниципальных средств массовой информации с представителями общественных объединений, детьми и их родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | департамент образования и молодежной политики, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года,  в летний период – не реже 2 раз в месяц |
| 2.1.5. | Проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованные группы детей, родителями (законными представителями детей):  о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  о правилах поведения детей, хранении денежных средств, использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов | департамент образования и молодежной политики | февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.6. | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений детей | отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию), территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе, департамент образования и молодежной политики | с 1 июня  по 30 сентября 2019 года |
| 2.1.7. | Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул | департамент образования и молодежной политики, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе | с 1 мая по 30 июня 2019 года  с 1 августа по 30 сентября 2019 года |
| 2.1.8. | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях их отдыха и оздоровления, в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи городского округа город Мегион, для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) | департамент образования и молодежной политики, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию), Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию), отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года,  не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.9. | Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания детей, к летней оздоровительной кампании | департамент образования и молодежной политики, спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (по согласованию) | до 1 июня 2019 года |
| 2.1.10. | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | департамент образования и молодежной политики, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.11. | Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию | департамент образования и молодежной политики, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.12. | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах | департамент образования и молодежной политики, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию), отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | 5 июня 2019 года,  5 июля 2019 года,  5 августа 2019 года |
| 2.1.13. | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных групп детей, с указанием времени и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями:  отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию);  Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию) | департамент образования и молодежной политики, Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.14. | Организация и обеспечение сопровождения организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления, и обратно всеми видами транспорта | департамент образования и молодежной политики, отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.15. | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление | департамент образования и молодежной политики | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.16. | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом | департамент образования и молодежной политики | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.17. | Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной безопасности при проведении туристических мероприятий с участием детей на территории городского округа город Мегион и за его пределами, в том числе обеспечение организованных групп детей, участвующих в туристических мероприятиях, спутниковыми телефонами в случае неустойчивой связи;  Представление информации о наличии у организованных групп детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | департамент образования и молодежной политики | февраль - декабрь 2019 года  не позднее 10 календарных дней до начала туристического мероприятия |
| 2.1.18. | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в городском округе город Мегион:  проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых в городском округе город Мегион при организации отдыха и оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе; общественных организаций, молодежных объединений);  выявление находящихся в городском округе город Мегион бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с уполномоченным органом в сфере градостроительства;  назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки | департамент образования и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, отдел культуры, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | февраль - декабрь 2019 года, еженедельно  январь - декабрь 2019 года  май 2019 года |
| 2.1.19. | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе:  размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона;  проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову ЭОС | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.20. | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом оздоровительных организаций | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.21. | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории городского округа город Мегион, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.22. | Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том числе проведение предрейсовых осмотров водительского состава и транспортных средств | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.1.23. | Обеспечение взаимодействия с собственниками организаций отдыха детей и их оздоровления различных форм собственности и ведомственной принадлежности по вопросам их использования по прямому назначению, сохранения и развития материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании | | | |
| 2.2.1. | Организация медицинского обеспечения оздоровительных организаций в период летней оздоровительной кампании | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию) | февраль-декабрь 2019 года |
|  | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами города, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), департамент образования и молодежной политики | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.2.2. | Организация медицинской реабилитации детей, состоящих на диспансерном учете, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием, в медицинских организациях автономного округа | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), департамент образования и молодежной политики | с 1 мая по 1 сентября 2019 года |
| 2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей | | | |
| 2.3.1. | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления:  исполнение предписаний;  своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей;  проведение гигиенической подготовки и аттестации кадров организаций отдыха и оздоровления детей;  обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии:  сотрудников пищеблоков;  сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;  лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений;  проведение акарицидных обработок территорий и лаврицидных обработок водоёмов, прилагающих к организациям отдыха и оздоровления детей с обязательным контролем качества проведенных обработок. | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию) | февраль-декабрь 2019 года  с 1 мая по 1 сентября 2019 года |
| 2.3.2. | Обеспечение наличия санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно–эпидемиологическим требованиям | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | февраль-декабрь 2019 года, не позднее чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены |
| 2.3.3. | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории городского округа город Мегион; мониторинг результатов таких проверок | территориальный отдел Роспортебнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (по согласованию) | февраль-декабрь 2019 года |
| 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления | | | |
| 2.4.1. | Организация проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации;  оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха. | отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | до 31 мая 2019 года |
| 2.4.2. | Организация и проведение:  практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации детей и персонала;  инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности;  занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | до 28 июня 2019 года,  до 31 июля 2017 года,  до 30 августа 2019 года |
| 2.4.3. | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий:  конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику;  учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  (по согласованию) | до 30 августа 2019 года |
| 2.4.4. | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников организаций отдыха детей и их оздоровления | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | до 31 мая 2019 года |
| 2.4.5. | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи | департамент образования и молодежной политики, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления,  расположенных на территории городского округа город Мегион | | | |
| 2.5.1 | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:  организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на предоставление всех видов охранных услуг;  оснащение техническими средствами антитеррористической защиты (системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, элементами системы контроля управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск Управления Росвгардии по автономному округу) | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.2. | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию), отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5.3. | Проведение инструктажей с сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха | отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5.4. | Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5.5. | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам:  повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей;  недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности;  тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию), отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5.6. | Представление в Отдел министерства внутренних дел России по городу Мегиону списков работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории оздоровительных организаций | департамент образования и молодежной политики, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5.7. | Проверка работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории оздоровительных организаций, на причастность к террористическим, экстремистским, националистическим организациям и незаконным вооруженным формированиям в случае проведения ремонтных работ на объектах в период отдыха детей | отдел Министерства внутренних дел России по городу Мегиону (по согласованию) | февраль - декабрь 2019 года |
| 2.5.8. | Организация работы в городском округе город Мегион горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | департамент образования и молодежной политики, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | с 1 мая по 1 сентября 2019 года |
| Раздел III. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей | | | |
| 3.1. | Утверждение плана курсовой подготовки кадров, обеспечивающих отдых, оздоровление, проживающих в городском округе город Мегион, размещение его на официальном сайте администрации города | департамент образования и молодежной политики | до 1 апреля 2019 года |
| 3.2. | Участие представителей межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей городского округа город Мегион, в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | департамент образования и молодежной политики | февраль - декабрь 2019 года |
| 3.3. | Проведение учебно-методического семинара для организаторов отдыха и оздоровления детей | департамент образования и молодежной политики | до 25 апреля 2019 года |
| 3.4. | Проведение обучающего семинара по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам обеспечения комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании | департамент образования и молодежной политики, департамент экономической политики администрации города | до 1 мая 2019 года |
| 3.5. | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих на территории городского округа город Мегион, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | департамент образования и молодежной политики, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (по согласованию) | февраль - декабрь 2017 года |