Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за июнь 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 69 595,06 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за июнь 2020 года, при плане 7 752,3 тыс. рублей составляет 1245,16 тыс. рублей или 16,1%.

 Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)*

 *- 25.05.2020 - заключен контракт с ИП Диденко В.Ю. на сумму 80 000 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*23.01.2020 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 000 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года. Оплата произведена на 100% ( при плане 666,6 тыс.рублей , оплата 666,6 тыс.рублей 100%)*

*- 23.04.2020 - заключен контракт с ООО "ЖЭУ №6" на сумму 499 958,4 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 41,60 руб.*

 *- заключено 3 контракта на сумму 2 491 749,05 руб. Работы по контрактам выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 112,95р.*

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие:*

*«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

*-Ведется работа по проверке предоставленных документов на предоставление субсидии открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион за июнь 2020 года.*

*Основное мероприятие:*

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.*

*- Предоставление субсидии акционерному обществу "Мегионгазсервис" на возмещение недополученных доходом от реализации сжиженного газа населению городского округа город Мегион производится по квартально.*

*Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*Основное мероприятие:*

*«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*- Контракт заключен ИП Глотов Сергей Анатольевич от 16.06.2020 Срок выполнения работ - август 2020 г. СМР выполнены на сумму 182 527,88р. Оплата - июль 2020.*

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741