## нояб
Приложение 1
к Положению о порядке разработки и утвержения муниципальных программ
от "19" октября 2018 года
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации в 2019 году муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы»
городской округ город Мегион по состоянию на 01.12.2019
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Источник финансирования | 2019 год |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план год | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы" | Всего | 435744.45 | 368742.607 | 84.6236 | 13280.8 | 19047.9 | 143.4243 | 32912.5 | 21862.16 | 66.4251 | 36868.1 | 31351.95 | 195.4619 | 36206.52 | 44496.82 | 185.6048 | 47381.16 | 31546.05 | 175.2077 | 49901.01 | 61215.56 | 231.5628 | 42041.42 | 38389.9 | 264.1299 | 41016.12 | 31509.96 | 651.1091 | 36189.52 | 24560.96 | 253.3854 | 33152.63 | 32334.2 | 247.9627 | 35167.035 | 32427.147 | 602.7554 | 31627.635 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 421027.33 | 354218.439 | 84.1319 | 13280.8 | 19047.9 | 143.4243 | 32912.5 | 21862.16 | 2.2336 | 36815.8 | 31351.95 | 0 | 34719.1 | 44496.82 | 281.3995 | 44288.93 | 31267.04 | 172.1301 | 48457.58 | 61140 | 101.0723 | 40646.39 | 38273.83 | 237.7887 | 39561.59 | 21420.64 | 276.3125 | 34660.19 | 23052.53 | 57.8838 | 31710.8 | 30725.36 | 11.9225 | 33741.015 | 31580.209 | 7618.2329 | 30232.635 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 9266.84 | 9099.31 | 98.1922 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 52.3 | 0 | 0 | 881.84 | 0 | 0 | 2486.64 | 279.01 | 11.2204 | 837.84 | 75.56 | 9.0184 | 789.44 | 116.07 | 14.7028 | 848.94 | 6157.14 | 725.2739 | 923.74 | 920.67 | 99.6677 | 836.24 | 1019.96 | 121.9698 | 820.43 | 530.9 | 64.71 | 789.43 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 5450.28 | 5424.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.58 | 0 | 0 | 605.59 | 0 | 0 | 605.59 | 0 | 0 | 605.59 | 0 | 0 | 605.59 | 3932.18 | 0 | 605.59 | 587.76 | 0 | 605.59 | 588.88 | 0 | 605.59 | 316.038 | 0 | 605.57 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" | Всего | 21961.634 | 20816.358 | 185.0467 | 0 | 0 | #DIV/0! | 126.7 | 2.83 | #DIV/0! | 175.2 | 48.19 | 39.2107 | 1506.62 | 18.63 | 1.2365 | 4912.38 | 354.25 | 7.2114 | 4110.26 | 416.03 | 10.1217 | 3197.47 | 2746.16 | 85.8854 | 1964.47 | 11403.96 | 580.5108 | 1661.418 | 2168.62 | 130.5283 | 1470.528 | 2050.87 | 139.4649 | 1436.553 | 1606.818 | 111.8523 | 1400.035 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 7244.514 | 6292.19 | 86.8545 | 0 | 0 | #DIV/0! | 126.7 | 2.83 | 2.2336 | 122.9 | 48.19 | 39.2107 | 19.2 | 18.63 | 97.0312 | 1820.15 | 75.24 | 4.1337 | 2666.83 | 340.47 | 12.7668 | 1802.44 | 2630.09 | 145.9183 | 509.94 | 1314.64 | 257.8029 | 132.088 | 660.19 | 0 | 28.698 | 442.03 | 0 | 10.533 | 759.88 | 7214.2789 | 5.035 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 9266.84 | 9099.31 | 98.1922 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 52.3 | 0 | 0 | 881.84 | 0 | 0 | 2486.64 | 279.01 | 11.2204 | 837.84 | 75.56 | 9.0184 | 789.44 | 116.07 | 14.7028 | 848.94 | 6157.14 | 725.2739 | 923.74 | 920.67 | 99.6677 | 836.24 | 1019.96 | 0 | 820.43 | 530.9 | 0 | 789.43 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 5450.28 | 5424.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.58 | 0 | 0 | 605.59 | 0 | 0 | 605.59 | 0 | 0 | 605.59 | 0 | 0 | 605.59 | 3932.18 | 0 | 605.59 | 587.76 | 0 | 605.59 | 588.88 | 0 | 605.59 | 316.038 | 0 | 605.57 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | Всего | 6147.935 | 5037.349 | 81.9356 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40.53 | 0 | 895.4 | 631.88 | 70.5696 | 437 | 241.48 | 55.2586 | 756.48 | 718.2 | 94.9397 | 366.41 | 323.56 | 88.3055 | 770.81 | 665.78 | 86.3741 | 701.31 | 129.81 | 18.5096 | 588.645 | 340.73 | 57.8838 | 370.645 | 44.19 | 11.9225 | 470.645 | 1901.189 | 403.9539 | 640.59 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6147.935 | 5037.349 | 81.9356 | 0 | 0 |  | 150 | 40.53 | 0 | 895.4 | 631.88 | 0 | 437 | 241.48 | 55.2586 | 756.48 | 718.2 | 94.9397 | 366.41 | 323.56 | 88.3055 | 770.81 | 665.78 | 0 | 701.31 | 129.81 | 18.5096 | 588.645 | 340.73 | 57.8838 | 370.645 | 44.19 | 11.9225 | 470.645 | 1901.189 | 403.9539 | 640.59 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия" | Всего | 407634.881 | 342888.9 | 84.1167 | 13280.8 | 19047.9 | 143.4243 | 32635.8 | 21818.8 | 66.8554 | 35797.5 | 30671.88 | 85.6816 | 34262.9 | 44236.71 | 129.1096 | 41712.3 | 30473.6 | 73.0566 | 45424.34 | 60475.97 | 133.1356 | 38073.14 | 34977.96 | 91.8704 | 38350.34 | 19976.19 | 52.0887 | 33939.457 | 22051.61 | 64.9734 | 31311.457 | 30239.14 | 96.5753 | 33259.837 | 28919.14 | 86.9491 | 29587.01 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 407634.881 | 342888.9 | 0 | 13280.8 | 19047.9 | 143.4243 | 32635.8 | 21818.8 | 0 | 35797.5 | 30671.88 | 0 | 34262.9 | 44236.71 | 129.1096 | 41712.3 | 30473.6 | 73.0566 | 45424.34 | 60475.97 | 0 | 38073.14 | 34977.96 | 91.8704 | 38350.34 | 19976.19 | 0 | 33939.457 | 22051.61 | 0 | 31311.457 | 30239.14 | 0 | 33259.837 | 28919.14 | 0 | 29587.01 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника отдела культуры В.А.Пальченко
Исполнитель: В.А.Глушкова
8(34643)96-769 *544#