## 2020 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 01.09.2020 г.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 34.204 | 34.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.204 | 34.204 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.204 | 34.204 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 698.973 | 698.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.973 | 698.973 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 698.973 | 698.973 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 81.4 | 38.58 | 47.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 38.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.39 | 38.58 | 0 | 0.01
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 814.577 | 771.757 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.757 | 771.757 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 814.567 | 771.757 | 0 | 0.01
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 11340.2 | 1890.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 1890.04 | 100% | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 945.02 | 50% | 1928.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 11340.2 | 2835.06 | 945.02 | 0
|  |  | окружной бюджет | 40838.5 | 1701.2 | 4.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1701.2 | 1701.2 | 100 | 1701.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5103.56 | 0 | 0% | 32332.58 | 0 | 0% |  | 40838.52 | 1701.2 | 0 | -0.02
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 52178.7 | 3591.24 | 6.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 1890.04 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 3583.46 | 2646.22 | 73.8% | 3630.08 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5103.56 | 0 | 0% | 32332.58 | 0 | 0% |  | 52178.72 | 4536.26 | 945.02 | -0.02
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 417388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 417388.6 | 0 | 0% |  | 417388.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13949 | 9990.4 | 71.62% | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 117.3 | 3176 | 2708% | 2266 | 0 | 0% | 933 | 933 | 0% | 7632.7 | 482 | 6.3149 | 0 | 3407.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13949 | 9990.41 | 0.01 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 431337.6 | 9990.4 | 2.316% | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 117.3 | 3176 | 0 | 2266 | 0 | 0% | 933 | 0 | 0% | 7632.7 | 1543.514 | 20.2224 | 0 | 3407.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 417388.6 | 0 | 0% |  | 431337.6 | 9990.41 | 0.01 | 0
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 404064.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000 | 0 | 0% | 169482.1 | 0 | 0% | 6000 | 0 | 0 | 216582.5 | 0 | 0% |  | 404064.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 23800.92 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 452 | 0 | 0% | 12756.8 | 0 | 0% | 452 | 0 | 0 | 9688.12 | 0 | 0% |  | 23800.92 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого: | 427865.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6452 | 0 | 0 | 182238.9 | 0 | 0 | 6452 | 0 | 0 | 226270.62 | 0 | 0 |  | 427865.52
5 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - мероприятия по освобождению земельных участков | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 16803.7 | 8806.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1625.04 | 1625.04 | 0% | 0 | 7181.57 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13147.86 | 0 | 0 | 2030.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16803.7 | 8806.61 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1264.9 | 662.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.31 | 122.31 | 0 | 0 | 540.55 | 0% | 0 | 0 | 0% | 989.69 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1264.9 | 662.86 | -1.1369e-13 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 18068.6 | 9469.47 | 52.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1747.35 | 0 | 0 | 0 | 7722.12 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14137.55 | 0 | 0 | 2183.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18068.6 | 9469.47 | 0 | 3.638e-12
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 877271.72 | 19459.87 | 2.2182 | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 117.3 | 3176 | 0% | 2266 | 0 | 0% | 2680.35 | 0 | 0% | 14084.7 | 9265.634 | 65.7851 | 0 | 3407.8 | 0% | 20589.55 | 0 | 0 | 184422.6 | 0 | 0% | 6452 | 0 |  | 643659.22 | 0 | 0% |  | 877271.72 | 19459.88 | 0.01 | 0
6 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 9564.907 | 2244.42 | 23.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2244.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8218.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1346.647 | 0 | 0% |  | 9564.907 | 2244.42 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 51484.251 | 17758.2 | 34.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828.958 | 0 | 0 | 2270.066 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9659.18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48342.07 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3142.18 | 0 | 0% |  | 51484.25 | 17758.204 | 0.004 | 0.001
|  |  | местный бюджет | 2589.055 | 1336.22 | 51.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.738 | 0 | 0 | 170.865 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 726.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2352.81 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 236.245 | 0 | 0% |  | 2589.055 | 1336.213 | -0.007 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 63638.213 | 21338.84 | 33.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6267.696 | 0% | 0 | 2440.931 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12630.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58913.14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4725.072 | 0 | 0 |  | 63638.212 | 21338.837 | -0.003 | 0.001
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 20939.311 | 4168.664 | 19.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 2688.221 | 0 | 0 | 1882.26 | 3189.44 | 169.4474 | 1928.9 | 0 | 0 | 8218.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1346.647 | 0 | 0% | 0 | 21711.068 |  |  | -771.757
|  |  | окружной бюджет | 931278.624 | 28964.983 | 3.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828.958 | 0 | 0 | 2270.066 | 0 | 1625.04 | 0 | 0 | 6698.973 | 7181.57 | 107.204 | 1701.2 | 9659.18 | 567.7863 | 20849.04 | 0 |  | 219854.97 | 0 | 0% | 11103.56 | 0 | 0% | 669445.86 | 0 | 0% |  | 931278.643 | 24939.774 |  | -0.019
|  |  | местный бюджет | 41685.275 | 12028.06 | 28.8545 | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 117.3 | 3614.738 | 3081.6181 | 2266 | 170.865 | 7.5404 | 1055.31 | 1055.31 | 100 | 8123.28 | 0 | 0 | 0 | 726.61 | 0% | 1441.69 | 0 |  | 15262.51 | 0 | 0% | 494.81 | 0 | 0% | 9924.365 | 0 | 0% |  | 41685.265 | 7559.133 |  | 0.01
|  |  | ИТОГО по программе | 993903.21 | 45161.707 | 4.5439 | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1999.56 | 9443.696 | 472.2887 | 4148.26 | 2440.931 | 58.8423 | 4562.61 | 1055.31 | 23.1295 | 17510.474 | 7181.57 | 41.013 | 3583.46 | 13575.23 | 378.8302 | 24219.63 | 0 |  | 243335.74 | 0 | 0% | 11598.37 | 0 | 0% | 680716.872 | 0 | 0% |  | 994674.976 | 46106.734 | 945.027 | -771.766
[10 empty] | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1999.56 | 9443.696 | 472.2887 | 4148.26 | 2440.931 | 58.8423 | 2815.26 | 1055.31 | 2313% | 17510.474 | 20837.817 | 41.013 | 3583.46 | 34413.047 | 378.8302 | 10082.08 | 0 | 0 | 241152.04
Директор департамента муниципальной собственности __________________________М.В.Тараева
18068.6
Татьяна Алексаендровна Криулина, тел.96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414

## 2020 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 01.09.2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 44 | 20 | 45.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0% |  | 44 | 20 | 0 | 0
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 16.1 | 3.8 | 23.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 2.6 | 100% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 1,2 | 46.1% | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | отсутствие участников, желающих воспользоваться субсидией за счет субвенции | 15.6 | 2.6
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  | 100
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  | 5 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 | 75 652,8 | 10600 | 4111 | 38.78% | 0 | 96.8 | 0% | 600 | 433.8 | 72.3% | 600 | 239.8 | 39.97% | 1000 | 239.1 | 23.91% | 1000 | 2002.4 | 0% | 500 | 300 | 60% | 1000 | 536.7 | 53.67% | 1000 | 262.4 | 26.24% | 1000 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 2400 | 0 | 0% |  | 10600 | 4111 | 0 | 0
3.2 | Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», кв.м. | 55 932,5 | 5200 | 2341.9 | 45.04% | 0 | 39.5 | 100% | 0 | 253 | 0% | 300 | 94 | 31.33% | 0 | 189 | 0% | 300 | 1209.7 | 0% | 200 | 220 | 110% | 300 | 110 | 36.67% | 0 | 226.7 | 100% | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | 3100 | 0 | 0% |  | 5200 | 2341.9
3.3. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4290 | 380 | 228 | 60% | 0 | 1 | 100% | 0 | 18 | 100% | 20 | 9 | 45% | 0 | 20 | 0% | 20 | 122 | 0% | 20 | 21 | 105% | 20 | 8 | 40% | 0 | 29 | 100% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 41 | 0 | 0% | 219 | 0 | 0% |  | 380 | 228
3.4. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |  | 4
4.Основное мероприятие " Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
4.1. | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 10 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 203 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 10 | 5 | -5 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Директор департамента________________ М.В.Тараева
Татьяна Александровна Криулина т. 96656*404
Валентина Михайловна Лебедева т.96656*414