Отчет

о реализации муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы»

в августе 2017 года

Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 31.10.2013 №2522 (с изменениями от 25.12.2013 №3117, от 17.10.2014 №2561, от 31.12.2014 №3301,   
от 02.11.2015 №2717, от 24.03.2016 №606, от 30.03.2017 №620).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Цель Программы: Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве.

Финансирование мероприятия программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Мегион

Объем бюджетных ассигнований на 2017 год - 600 тыс. рублей (в том числе:

местный бюджет - 600 тыс.рублей)

Исполнено на отчетную дату 161,992 тыс. рублей

Исполнение составляет 26,99 %.

Согласно сетевого графика финансового исполнения мероприятий в августе 2017 года не планировалось. Исполнено мероприятие «Организация и проведение акций и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних и молодёжи антиэкстремистской направленности» в рамках муниципального контракта №1505/2017   
от 15.05.2017.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами А.Н.Митякин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы» на 01.09.2017 года | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в тыс. руб |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | | | в том числе: | | | Причины отклонения |
| План на 2017 год | Фактически профинансировано | % | июль | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | 25 | 44 |
|  | По программе | Координатор: отдел взаимодействия с правоохранительными органами | всего | 600 | 161,99 | 27 | 0 | 31,99 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 600 | 161,99 | 27 | 0 | 31,99 |  |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Изготовление видеороликов, листовок и памяток для жителей городского округа по вопросам профилактики проявлений терроризма (1.2) | Управление информационной политики администрации города | всего | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Приобретение и монтаж элементов инженерно-технической укрепленности объектов городской критической инфраструктуры (1.4.) | МКУ «Служба обеспечения» | всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Проведение анкетирования среди учащихся образовательных организаций городского округа на тему «Экстремизм глазами школьников». (1.1.,1.5.) | Департамент социальной политики администрации города, муниципальные учреждения | всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Изготовление информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремистских проявлений (1.3.) | Департамент социальной политики администрации города, муниципальные учреждения | всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Проведение различных лекций с учащимися образовательных организаций на тему «Мы - едины». Конкурсы в лекционной части программы (призы за 1-3 места в каждой организации) (1.1., 1.5) | Департамент социальной политики администрации города, муниципальные учреждения | всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Проведение тренингов на тему «Межкультурное взаимопонимание» (1.1., 1.5.) | Департамент социальной политики администрации города, муниципальные учреждения | всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Организация и проведение акций и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних и молодёжи антиэкстремистской направленности (1.1., 1.5., 1.7) | МБУ «Спорт-Альтаир» | всего | 50 | 31,99 | 64 | 0 | 31,99 | 64 | Реализован муниципальный контракт №1505/2017 от 15.05.2017 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50 | 31,99 | 64 | 0 | 31,99 | 64 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Организация выставок, конкурсов среди молодежи антиэкстремистской направленности (1.1., 1.5.) | Департамент социальной политики администрации города, муниципальные учреждения | всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства» (1.1, 1.5., 1.6., 1.7.) | МАУ «Дворец искусств» | всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Городской открытый фестиваль народного творчества «Дружба народов» (1.5, 1.6., 1.7) | МАУ «Дворец искусств» | всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Проведение национальных праздников (1.5, 1.6., 1.7) | МАУ «Дворец искусств» | всего | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Создание экспозиции «Религиозные конфессии в городе Мегионе» (1.5, 1.6., 1.7) | МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» | всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Комплектование библиотечного фонда произведениями, распространяющими знания об истории и культуре народов Российской Федерации (1.6., 1.7.) | МБУ «Централизованная библиотечная система» | всего | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Городская выставка детского рисунка, посвященная Дню народного единства (1.5, 1.6., 1.7) | МБОУ ДО «Детская художественная школа» | всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19. | Развитие Центра национальных культур (1.6.) | МАУ «Дворец искусств» | всего | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20. | Городской детский фестиваль «Город дружбы - город детства» (1.5, 1.6., 1.7) | МАУ «Дворец искусств» | всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21. | Разработка, издание и распространение памяток для прибывших мигрантов, способствующих их социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (1.6., 1.7) | Управление информационной политики администрации города | всего | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22. | Проведение ежегодного фотоконкурса «Лица нашего города» (1.1., 1.5, 1.6., 1.7) | Управление информационной политики администрации города | всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы» на 2017 год | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2017 год | | | в том числе: | | | | | | | | |
| июль | | | август | | | сентябрь | | |
| План | Факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Основное мероприятие Противодействие терроризму и экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % | 6,9 | 10,7 | 8,7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество листовок и памяток по вопросам профилактики проявлений терроризма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа, экз. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные темы по направлению профилактики экстремизма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций городского округа, экз. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами инженерно-технической укрепленности (%) | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5\* | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6\* | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории городского округа город Мегион, в общем количестве граждан, % | - | 79,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7\* | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений на территории городского округа город Мегион, % | 64,3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |