Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы»

за июль 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 115 913,4 тыс. рублей.

 Согласно бюджетной росписи плановая сумма на июль составила 195 507,6 тыс.рублей, выполнено за июль 33 062,35 тыс.рублей. Для реализации мероприятий проведена работа:

*Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"*

*Региональный проект "Формирование комфортной городской среды":*

- контракт заключен №36-УС от 08.07.2022 с ООО "Уютстройпроект" на сумму 250 т.р. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство придомовой территории жилого дома по ул. Свободы 17 в г.Мегион». Срок выполнения работ - август 2022 г. Контракт исполнен.

- документы в стадии согласования для размещения АЭФ Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Свободы, д.17 с НМЦК 3 492 875,00р. АЭФ - август 2022г. Заключение контракта ориентировочно - август 2022г.

Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий общего пользования»:*

 *Благоустройство спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев г.Мегион (Скейт Парк);*

- заключен контракт №0187300004521000371 от 09.11.2021 с ООО СК "СМП-7" на сумму - 14 805,4 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион". Заключено доп-ое соглашение №1 от 18.02.2022 об изменении цены и объемов работ по контракту на сумму 14 481,7 т.р. Произведена оплата аванса на сумму 4 329 т.р. (29,89%). Срок выполнения работ по контракту: май - сентябрь 2022 г.

 - заключен контракт №0187300004521000382 от 06.12.2021 с ООО "Капитал-Строй" на сумму - 2 498,3 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта"Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион" (Площадка для игры в баскетбол). Срок выполнения работ по контракту: июнь - сентябрь 2022 г.

*Благоустройство общественной территории "Скейт Парк" в части приобретения и монтажа оборуд-ия спорт-ой площадки скейтпарк (средства резерв-го фонда Правительства Тюменской обл.)*

- 22.06.2022 - размещен аукцион на сумму 3 835,1 т.р. на поставку товара (оборудование скейтпарка) для комплектации объекта благоустройства «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г. Мегион»; 05.07.2022 - дата проведения аукциона; Контракт заключен от 18.07.2022г. с ИП Бахтин В.Г. исполнение - сентябрь 2022 г.

- заключен контракт №35-ПТ от 01.07.2022 с ООО "Ксил-Югра" на сумму 410,5 т.р. на поставку товара (скамьи, урны) для комплектации объекта благоустройства «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г. Мегион»; исполнение - октябрь 2022 г.

 *Оказание финансовой помощи на благоустройство объекта "Скейт Парк", приобретение оборудования для памп-трека (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры):*

*Благоустройство спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев г.Мегион (Скейт Парк):*

- 27.06.2022 - размещен аукцион на сумму 2 000 т.р. на поставку товара (детские площадки) для комплектации объекта благоустройства «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г. Мегион»; 06.07.2022 - дата проведения аукциона; Контракт заключен от 18.07.2022 с ИП Курочкина О.Г.; Цена контракта 1 900 т.р. исполнение - сентябрь 2022 г.

- заключен контракт №0187300004521000371 от 09.11.2021 с ООО СК "СМП-7" на сумму - 14 805,4 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион". Заключено доп-ое соглашение №1 от 18.02.2022 об изменении цены и объемов работ по контракту на сумму 14 481,7 т.р. Произведена оплата аванса на сумму 4 329 т.р. (29,89%). Срок выполнения работ по контракту: май - сентябрь 2022 г.

*Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды):*

- заключен контракт №0187300004522000029 от 11.04.2022 с ООО "САМАР-СТРОЙ" на сумму - 113 933,4 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе". Произведена оплата аванса на сумму 28 483,3 т.р. (25%). Срок выполнения работ по контракту: апрель - октябрь 2022 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела