|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»  за март 2016 года | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего | | | в том числе: | | | | | | | | |
| План на 2016 год | Фактически профинансир овано | % | январь | | | февраль | | | март | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| окружной бюджет | 790,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 41,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| привлеченные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | **831,60** | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 6 676,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| окружной бюджет | 11 400,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| привлеченные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | **18 076,70** | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - выкуп жилых помещений в домах новостройках | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| окружной бюджет | 34 338,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 27 470,80 |  |  |
| местный бюджет | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 245,20 |  |  |
| привлеченные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого: | **44 338,60** | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 716,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - строительство инженерных сетей | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| окружной бюджет | 17 137,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 4 284,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| привлеченные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого: | **21 421,80** | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 | **65 760,40** | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 716,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| окружной бюджет | 5 883,40 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 10 000,00 | 310,72 | 3,1 | 0,00 | 310,72 | 3,1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| привлеченные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 | **15 883,40** | 310,72 | **3,1** | **0,00** | **310,72** | **3,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| окружной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |
| привлеченные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 | **500,00** | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Всего по программе |  |  | **101 052,10** | 310,72 | **3,1** | **0,00** | **310,72** | **3,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 216,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»  за март 2016 года | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государст-венной программы | Значение показателя на 2016 год | | | в том числе: | | | | | | | | |
| январь | | | февраль | | | март | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 6 | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия | 11 | 34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Увеличение количества молодых учителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - выкуп жилых помещений в домах новостройках | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.09.2013 | 84 185 | 67 494 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 696 | 0 |  |
| 6 | Сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2013, в том числе граждан имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 2 667 | 2 664 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - строительство инженерных сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), в том числе: | 3 593,0 | 11 707,3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8 | 1)Участок тепловых сетей 2Д700 мм и водоводом до пр. Победы до УТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, ответвление2Д700 мм с водоотводом от пр. Победы по ул. Сутормина до УТ-7 | 3 593,0 | 3 800,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9 | 2) Реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920 | 0,0 | 2 447,3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10 | 3)Инженерные сети к индивидуальным жилым домам 30 мкр. г. Мегиона | 0,0 | 4 160,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11 | 4)Инженерные сети г. Мегион, 1 этап | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | 5)Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная | 0,0 | 1 300,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 845 | 754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным» | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Сокращение жилья, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным | 6 676,0 | 9,8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9,8 | 0 |  |