Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы»

за март 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 115 913,4 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма на март составила 130 928,5 тыс.рублей, выполнено за март 0 тыс.рублей. Для реализации мероприятий проведена работа:

Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий общего пользования»:*

*Благоустройство спортивной зоны в районе памятника Первопроходцев г.Мегион (Скейт Парк);*

- заключен контракт №0187300004521000371 от 09.11.2021 с ООО СК "СМП-7" на сумму - 14 805,4 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион". Заключено доп-ое соглашение №1 от 18.02.2022 об изменении цены и объемов работ по контракту на сумму 14 481,7 т.р. Срок выполнения работ по контракту: май - сентябрь 2022 г.

- заключен контракт №0187300004521000382 от 06.12.2021 с ООО "Капитал-Строй" на сумму - 2 498,3 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион" (Площадка для игры в баскетбол). Срок выполнения работ по контракту: июнь - сентябрь 2022 г.

*Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды);*

- 18.03.2022 - повторно размещен аукцион на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе" на сумму 113 933,4 т.р.; 29.03.2022 - дата проведения аукциона; муниципальный контракт в стадии заключения; 11.04.2022 - ориентировочная дата заключения контракта; срок исполнения - октябрь 2022 года.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела