## фин за июнь 18
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах" за июнь 2018 года
№ п/п | наименование мероприятий муниципальной программы | ответственный исполнитель | источники финансирования | Всего |  |  | в том числе:
|  |  |  | План на 2018 год | Факт за 2018 | % | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах" | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 35311.3 | 16965.036 | 48.0442 | 500 | 1893.462 | 3037.39 | 3349.615 | 3037.39 | 3237.467 | 3037.39 | 3280.663 | 3037.39 | 3075.318 | 3737.39 | 2128.511 | 3037.39 | 3037.39 | 3037.39 | 3037.39 | 3037.39 | 3737.4
привлеченные средства
1.1 | Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1500 | 726.972 | 48.4648 | 0 | 47.869 | 136.36 | 0 | 136.36 | 258.055 | 136.36 | 43.236 | 136.36 | 188.883 | 136.36 | 188.929 | 136.36 | 136.36 | 136.36 | 136.36 | 136.36 | 136.4
привлеченные средства
1.2 | Совершенствование системы оповещения населения городского округа | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 400 | 249.267 | 62.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 216.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22.75 | [5 empty] | 200
привлеченные средства
1.3 | Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по обследованию ЗС ГО (противорадиационных укрытий) | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.4.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 32411.3 | 15461.751 | 47.7048 | 500 | 1480.619 | 2901.03 | 3262.265 | 2901.03 | 2722.395 | 2901.03 | 3228.557 | 2901.03 | 2867.874 | 2901.03 | 1900.041 | 2901.03 | 2901.03 | 2901.03 | 2901.03 | 2901.03 | 2901
привлеченные средства
1.4.2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» в установленных сферах деятельности» | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1000 | 527.046 | 52.7046 | 0 | 354.974 | 0 | 87.35 | 0 | 40.5 | 0 | 8.87 | 0 | 18.561 | 500 | 16.791 | [5 empty] | 500
привлеченные средства
1.5 | Оснащение общественных спасательных постов наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.6 | Организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Исполняющий обязанности директора |  | 4: Б.В.Зубро
Главный бухгалтер |  | 4: Д.А.Стринжа

## цел за июнь 18
Сетевой график достижения целевых показетелей муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах" за июнь 2018 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь | [7 empty] | ИТОГО
[15 empty] | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | План | План | План | План | План | План | Факт
1 | Увеличение количества работников единой дежурно-диспетчерской службы прошедших курсы повышение квалификации | 3 шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
2 | Обеспечение материальной базы единой дежурно-диспетчерской службы | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Увеличение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы резервированием канала связи | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Снижение временных показателей на оповещение населения | 30 мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | Снижение числа объектов гражданской обороны не соответствующих требованиям инженерно-технических мероприятий и не подлежащих ремонту | 11 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обеспечение работоспособности учреждения | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Создание и оснащение общественного спасательного поста | 0 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Интеграция всех существующих на территории города автоматизированных систем, в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60
Исполняющий обязанности директора |  |  |  | Б.В.Зубро
Главный бухгалтер |  |  |  | Д.А.Стринжа