## фин за июль 18
за июль 2018 года
№ п/п | наименование мероприятий муниципальной программы | ответственный исполнитель | источники финансирования | Всего |  |  | в том числе:
|  |  |  | План на 2018 год | Факт за 2018 | % | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
1 | Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах" | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
|  | 4: окружной бюджет; 5: 82.3; 6: 35.217; 7: 42.791; 18: 12; 19: 25.586 | 9.631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 35311.3 | 20069.868 | 56.837 | 500 | 1893.462 | 3037.39 | 3349.615 | 3037.39 | 3237.467 | 3037.39 | 3280.663 | 3037.39 | 3075.318 | 3737.39 | 2128.511 | 3037.39 | 3104.832 | 3037.39 | 0 | 3037.39 | 0 | 3037.39 | 0 | 3037.39 | 0 | 3737.4 | 0
привлеченные средства
1.1 | Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1500 | 915.812 | 61.0541 | 0 | 47.869 | 136.36 | 0 | 136.36 | 258.055 | 136.36 | 43.236 | 136.36 | 188.883 | 136.36 | 188.929 | 136.36 | 188.84 | 136.36 |  | 136.36 |  | 136.36 |  | 136.36 |  | 136.4
привлеченные средства
1.2 | Совершенствование системы оповещения населения городского округа | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 390.81 | 249.267 | 63.7821 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 216.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
привлеченные средства
1.3 | Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по обследованию ЗС ГО (противорадиационных укрытий) | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.4.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
|  |  | окружной бюджет | 82.3 | 35.217 | 42.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.586 | 12 | 9.631 | 12 |  | 12 |  | 12
|  |  | местный бюджет | 32420.49 | 18377.743 | 56.6856 | 500 | 1480.619 | 2901.03 | 3262.265 | 2901.03 | 2722.395 | 2901.03 | 3228.557 | 2901.03 | 2867.874 | 2901.03 | 1900.041 | 2901.03 | 2915.992 | 2901.03 |  | 2901.03 |  | 2901.03 |  | 2901.03 |  | 2901
привлеченные средства
1.4.2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» в установленных сферах деятельности» | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1000 | 527.046 | 52.7046 | 0 | 354.974 | 0 | 87.35 | 0 | 40.5 | 0 | 8.87 | 0 | 18.561 | 500 | 16.791 | 0 | 0 | [8 empty] | 500
привлеченные средства
1.5 | Оснащение общественных спасательных постов наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
1.6 | Организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
|  | 18: Директор |  |  |  | Ю.В.Бирюков
|  | 18: Главный бухгалтер |  |  |  | Д.А.Стринжа

## цел за июль 18
за июль 2018 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | ИТОГО
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Увеличение количества работников единой дежурно-диспетчерской службы прошедших курсы повышение квалификации | 3 шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11
2 | Обеспечение материальной базы единой дежурно-диспетчерской службы | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
3 | Увеличение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы резервированием канала связи | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
4 | Снижение временных показателей на оповещение населения | 30 мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5
5 | Снижение числа объектов гражданской обороны не соответствующих требованиям инженерно-технических мероприятий и не подлежащих ремонту | 11 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Обеспечение работоспособности учреждения | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
7 | Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
8 | Создание и оснащение общественного спасательного поста | 0 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Интеграция всех существующих на территории города автоматизированных систем, в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 60 | 60
Директор Ю.В.Бирюков
Главный бухгалтер Д.А.Стринжа